ДЕРПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
	
	16.02.2024
	№ 47
	
	

	
	

	Об утверждении паспорта комплекса процессных мероприятий
«Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»
	


В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации»


1. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Начальник департамента
                         


                               В.В. Табакаев
А.В.Кривенко

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Департамента
ветеринарии Томской области 
от 16.02.2024 № 47
ПАСПОРТ 
Комплекса процессных мероприятий
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев 
(наименование)
	Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
	Департамент ветеринарии Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»


Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень достижения показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2023 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи) 

	
	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период 2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	
	Задача «Реализация деятельности по обращению с животными без владельцев»

	1
	Количество муниципальных образований, участвующих в распределении субвенции, предоставляемой органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	КПМ
	Возрастающий
	Департамент ветеринарии Томской области
	Ед.
	20
	20
	20
	20
	20
	20


План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 
2024 финансовом году 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения на конец месяца 
	На конец 2024 года

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Количество муниципальных образований, участвующих в распределении субвенции, предоставляемой органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Единица
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20


Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2023 год
	Планируемое значение показателя мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период 2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	1
	Мероприятие 1. Организация осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Осуществление текущей деятельности
	Предоставление субвенции 
бюджетам муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Доля муниципальных образований Томской области, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Мероприятие 2. Материальное обеспечение организации учета и формирования отчетности в области обращения с животными без владельцев
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Обслуживание модуля «Регистрация безнадзорных животных»
	Количество приобретенных услуг
	Единица
	1
	2
	2
	2
	2
	2


Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия  / источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период 2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе:
	Департамент ветеринарии Томской области
	45 431,6
	45 431,6
	45 431,6
	45 431,6
	45 431,6

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	45 431,6
	45 431,6
	45 431,6
	45 431,6
	45 431,6

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1 «Организация осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе:
	Департамент ветеринарии Томской области
	45 261,6
	45 261,6
	45 261,6
	45 261,6
	45 261,6

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	45 261,6
	45 261,6
	45 261,6
	45 261,6
	45 261,6

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2 «Материальное обеспечение организации учета и формирования отчетности в области обращения с животными без владельцев» (всего), в том числе:
	Департамент ветеринарии Томской области
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


План реализации комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки (начало)
	Дата наступления контрольной точки (окончание)
	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных) 

	Задача комплекса процессных мероприятий «Организация осуществления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

	1
	Мероприятие 1. «Организация осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» 
	01.01.2024
	31.12.2026
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	
	

	1.1.
	Контрольная точка 1.1. Документ утвержден (принят)
	
	09.01.2024
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Областной закон (закон Томской области от 27.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»)
	КонсультантПлюс

	1.2.
	Контрольная точка 1.2. Выплаты осуществлены
	
	29.02.2024
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка 1.3. Выплаты осуществлены
	
	26.04.2024
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	1.4.
	Контрольная точка 1.4. Выплаты осуществлены
	
	31.07.2024
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	1.5.
	Контрольная точка 1.5. Выплаты осуществлены
	
	01.12.2024
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	1.6.
	Контрольная точка 1.6. Документ утвержден (принят)
	
	09.01.2025
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Областной закон (закон Томской области об областном бюджете) 
	КонсультантПлюс

	1.7.
	Контрольная точка 1.7. Отчет о реализации мероприятия предоставлен
	
	15.01.2025
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Отчет (отчет об исполнении отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2024 год)
	отсутствует

	1.8.
	Контрольная точка 1.8. Выплаты осуществлены
	
	28.02.2025
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	1.9.
	Контрольная точка 1.9. Выплаты осуществлены
	
	29.04.2025
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	1.10.
	Контрольная точка 1.10. Выплаты осуществлены
	
	31.07.2025
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	1.11.
	Контрольная точка 1.11. Выплаты осуществлены
	
	01.12.2025
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	1.12.
	Контрольная точка 1.12. Документ утвержден (принят)
	
	09.01.2026
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Областной закон (закон Томской области об областном бюджете) 
	КонсультантПлюс

	1.13.
	Контрольная точка 1.13. Отчет о реализации мероприятия предоставлен
	
	15.01.2026
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Отчет (отчет об исполнении отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2025 год)
	отсутствует

	1.14.
	Контрольная точка 1.14. Выплаты осуществлены
	
	27.02.2026
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	1.15.
	Контрольная точка 1.15. Выплаты осуществлены
	
	30.04.2026
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	1.16.
	Контрольная точка 1.16. Выплаты осуществлены
	
	30.07.2026
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	1.17.
	Контрольная точка 1.17. Выплаты осуществлены
	
	01.12.2026
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	2
	Мероприятие 2 «Материальное обеспечение организации учета и формирования отчетности в области обращения с животными без владельцев» 
	01.01.2024
	31.12.2026
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	
	

	2.1.
	Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок 
	
	17.01.2024
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	План-график закупок (план-график закупок, размещенный в Единой информационной системе)
	zakupki.gov.ru

	2.2.
	Контрольная точка 2.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 
	
	17.06.2024
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Государственный контракт

	zakupki.gov.ru

	2.3.
	Контрольная точка 2.3. Услуга оказана (работа выполнена)

	
	02.09.2024
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Акт об оказании услуг
	отсутствует

	2.4.
	Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту

	
	01.10.2024
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	2.5.
	Контрольная точка 2.5. Закупка включена в план-график

	
	17.01.2025
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	План-график закупок (план-график закупок, размещенный в Единой информационной системе)
	zakupki.gov.ru

	2.6.
	Контрольная точка 2.6. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 
	
	17.06.2025
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Государственный контракт

	zakupki.gov.ru

	2.7.
	Контрольная точка 2.8. Услуга оказана (работа выполнена)

	
	02.09.2025
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Акт об оказании услуг
	отсутствует

	2.8.
	Контрольная точка 2.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту

	
	01.10.2025
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует

	2.9.
	Контрольная точка 2.9. Закупка включена в план-график

	
	17.01.2026
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	План-график закупок (план-график закупок, размещенный в Единой информационной системе)
	zakupki.gov.ru

	2.10.
	Контрольная точка 2.10. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 
	
	17.06.2026
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Государственный контракт

	zakupki.gov.ru

	2.11.
	Контрольная точка 2.11. Услуга оказана (работа выполнена)

	
	02.09.2026
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Акт об оказании услуг
	отсутствует

	2.12.
	Контрольная точка 2.12. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту

	
	01.10.2026
	Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
	Платежное поручение (платежный документ)
	отсутствует


