ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  | 13.12.2024 | № 192 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О внесении изменений в распоряжение Департамента ветеринарии Томской области от 16.02.2024 № 48 |  |  |  |  |

Внести в распоряжение Департамента ветеринарии Томской области от 16.02.2024 № 48 «Об утверждении паспорта комплекса процессных мероприятий «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» изменение, изложив паспорт комплекса процессных мероприятий «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Начальник департамента	                         			                               В.В. Табакаев

А.В.Кривенко

а

Приложение

к распоряжению Департамента

ветеринарии Томской области

от 13.12.2024 № 192

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных

(наименование)

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент ветеринарии Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
|  | Задача «Реализация мероприятий по защите животных от болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области | КПМ | Убывающий | Департамент ветеринарии Томской области | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в

2024 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1 | Мероприятие 1. Выполнение государственных работ в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, учреждениями в соответствии с государственным заданием | Выполнение работ | Выполнение государственных работ в соответствии с государственным заданием | Количество государственных работ, выполненных в полном объеме | Единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Мероприятие 2. Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение материальных запасов и услуг на основании сметы расходов на проведение противоэпизоотических мероприятий | Количество учреждений, обеспеченных материалами, медикаментами и биопрепаратами | Единица | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3 | Мероприятие 3. Предоставление единовременной денежной выплаты молодым специалистам в области ветеринарии, являющимся работниками учреждений Государственной ветеринарной службы Томской области | Выплаты физическим лицам | Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам в области ветеринарии, являющимся работниками учреждений Государственной ветеринарной службы Томской области, при трудоустройстве в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 12.10.2005 № 182-ОЗ «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Томской области» (в редакции Закона Томской области от 12.04.2023 № 31-ОЗ) | Количество молодых специалистов в области ветеринарии, являющихся работниками учреждений Государственной ветеринарной службы Томской области, получивших единовременную денежную выплату | Человек | - | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Мероприятие 4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий региональной программы «Развитие Государственной ветеринарной службы Томской области» | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение транспортных средств, лабораторного оборудования, оборудования для обустройства мест утилизации биологических отходов путем сжигания для подведомственных учреждений | Количество приобретение оборудования | Единица | 4 | 50 | - | - | - | - |
| 5 | Мероприятие 5. Финансовое обеспечение расходов по выполнению работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области, к существующей и (или) проектируемой сети газораспределения, оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации, выполнению работ по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению объектов областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области | Осуществление текущей деятельности | Техническое присоединение к газораспределительной сети зданий ветеринарного управления и гаража ОГАУ «Асиновское райветуправление», расположенных по адресу г. Асино, ул. Никитина, д. 31, и здания ветеринарной лаборатории ОГАУ «Асиновское райветуправление», расположенного по адресу г. Асино, ул. им. Ленина, д. 121 | Количество зданий, подключенных к сети газораспределения | Единица | - | 3 | - | - | - | - |
| 6 | Мероприятие 6. Финансовое обеспечение расходов на выполнение работ по сбору, транспортировке, уничтожению биологических отходов на территории Томской области | Осуществление текущей деятельности | Выполнение работ по сбору, транспортировке, уничтожению путем сжигания биологических отходов: 1) владелец которых не установлен; 2) образовавшихся в: - эпизоотических очагах; - в результате чрезвычайных происшествий в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах; - в результате гибели диких животных на автомобильных дорогах и (или) в границах населенных пунктов | Количество уничтоженных биологических отходов | Килограмм | - | 11 297 | - | - | - | - |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» (всего), в том числе: | Департамент ветеринарии Томской области | 331 462,8 | 285 806,3 | 285 806,3 | 285 806,3 | 285 806,3 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 331 462,8 | 285 806,3 | 285 806,3 | 285 806,3 | 285 806,3 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 «Выполнение государственных работ в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, учреждениями в соответствии с государственным заданием» (всего), в том числе: | Департамент ветеринарии Томской области | 290 177,7 | 278 549,2 | 278 549,2 | 278 549,2 | 278 549,2 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 290 177,7 | 278 549,2 | 278 549,2 | 278 549,2 | 278 549,2 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 «Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий» (всего), в том числе: | Департамент ветеринарии Томской области | 6 428,6 | 4 257,1 | 4 257,1 | 4 257,1 | 4 257,1 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 6 428,6 | 4 257,1 | 4 257,1 | 4 257,1 | 4 257,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 «Предоставление единовременной денежной выплаты молодым специалистам в области ветеринарии, являющимся работниками учреждений Государственной ветеринарной службы Томской области» (всего), в том числе: | Департамент ветеринарии Томской области | 6 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 6 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 «Финансовое обеспечение реализации мероприятий региональной программы «Развитие Государственной ветеринарной службы Томской области» (всего), в том числе: | Департамент ветеринарии Томской области | 23 856,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 23 856,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5 «Финансовое обеспечение расходов по выполнению работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области, к существующей и (или) проектируемой сети газораспределения, оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации, выполнению работ по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению объектов областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области» (всего), в том числе: | Департамент ветеринарии Томской области | 3 053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 3 053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6 «Финансовое обеспечение расходов на выполнение работ по сбору, транспортировке, уничтожению биологических отходов на территории Томской области» (всего), в том числе: | Департамент ветеринарии Томской области | 1 446,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1 446,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Дата наступления контрольной точки (окончание) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Реализация мероприятий по защите животных от болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 «Выполнение государственных работ в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, учреждениями в соответствии с государственным заданием» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) |  | 09.01.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Распоряжение (распоряжение Департамента ветеринарии Томской области) | bus.gov.ru |
| 1.2. | Контрольная точка 1.2. Cоглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 10.01.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Соглашение (соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания) | отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.3. Отчет о реализации мероприятия представлен |  | 18.07.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Отчет (отчет об исполнении государственного задания за 6 месяцев 2024 года) | отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.4. Отчет о реализации мероприятия представлен |  | 28.11.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Отчет (предварительный отчет об исполнении государственного задания в 2024 году) | отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.5. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) |  | 12.01.2025 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Распоряжение (распоряжение Департамента ветеринарии Томской области) | bus.gov.ru |
| 1.6. | Контрольная точка 1.6. Cоглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 22.01.2025 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Соглашение (соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания) | отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.7. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 20.02.2025 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Отчет (отчет об исполнении государственного задания за 2024 год) | bus.gov.ru |
| 1.8. | Контрольная точка 1.8. Отчет о реализации мероприятия представлен |  | 20.07.2025 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Отчет (отчет об исполнении государственного задания за 6 месяцев 2025 года) | отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.9. Отчет о реализации мероприятия представлен |  | 30.11.2025 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Отчет (предварительный отчет об исполнении государственного задания в 2025 году) | отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.10. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) |  | 12.01.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Распоряжение (распоряжение Департамента ветеринарии Томской области) | bus.gov.ru |
| 1.11. | Контрольная точка 1.11. Cоглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 22.01.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Соглашение (соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания) | отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.12. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 20.02.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Отчет (отчет об исполнении государственного задания за 2025 год) | bus.gov.ru |
| 1.13 | Контрольная точка 1.13. Отчет о реализации мероприятия представлен |  | 18.07.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Отчет (отчет об исполнении государственного задания за 6 месяцев 2026 года) | отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.14. Отчет о реализации мероприятия представлен |  | 28.11.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Отчет (предварительный отчет об исполнении государственного задания в 2026 году) | отсутствует |
| 2 | Мероприятие 2 «Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок |  | 17.01.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | План-график закупок (план-график закупок, размещенный в Единой информационной системе) | zakupki.gov.ru |
| 2.2. | Контрольная точка 2.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 17.06.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Государственный контракт | zakupki.gov.ru |
| 2.3. | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 01.08.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту |  | 01.10.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Платежное поручение (платежный документ) | отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.5. Закупка включена в план-график |  | 17.01.2025 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | План-график закупок (план-график закупок, размещенный в Единой информационной системе) | zakupki.gov.ru |
| 2.6. | Контрольная точка 2.6. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 17.06.2025 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Государственный контракт | zakupki.gov.ru |
| 2.7. | Контрольная точка 2.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 01.08.2025 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | отсутствует |
| 2.8. | Контрольная точка 2.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту |  | 01.10.2025 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Платежное поручение (платежный документ) | отсутствует |
| 2.9. | Контрольная точка 2.9. Закупка включена в план-график |  | 17.01.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | План-график закупок (план-график закупок, размещенный в Единой информационной системе) | zakupki.gov.ru |
| 2.10. | Контрольная точка 2.10. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 17.06.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Государственный контракт | zakupki.gov.ru |
| 2.11. | Контрольная точка 2.11. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 01.08.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | отсутствует |
| 2.12. | Контрольная точка 2.12. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту |  | 01.10.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Платежное поручение (платежный документ) | отсутствует |
| 3 | Мероприятие 3 «Предоставление единовременной денежной выплаты молодым специалистам в области ветеринарии, являющимся работниками учреждений Государственной ветеринарной службы Томской области» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка 3.1. Документ утвержден (подписан) |  | 09.01.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Областной закон (закон Томской области от 27.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов») | КонсультантПлюс |
| 3.2. | Контрольная точка 3.2. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят |  | 09.01.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Постановление (постановление Администрации Томской области от 18.12.2023 № 587а) | КонсультантПлюс |
| 3.3. | Контрольная точка 3.3. Выплаты осуществлены |  | 17.06.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Платежное поручение (платежный документ) | отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 3.4. Отчет о реализации мероприятия предоставлен |  | 27.12.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Отчет (отчет о предоставлении единовременной денежной выплаты за 2024 год) | отсутствует |
| 3.5. | Контрольная точка 3.5. Документ утвержден (подписан) |  | 09.01.2025 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Областной закон (закон Томской области об областном бюджете) | КонсультантПлюс |
| 3.6. | Контрольная точка 3.6. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят |  | 09.01.2025 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Постановление (постановление Администрации Томской области от 18.12.2023 № 587а) | КонсультантПлюс |
| 3.7. | Контрольная точка 3.7. Выплаты осуществлены |  | 25.12.2025 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Платежное поручение (платежный документ) | отсутствует |
| 3.8. | Контрольная точка 3.8. Отчет о реализации мероприятия предоставлен |  | 26.12.2025 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Отчет (отчет о предоставлении единовременной денежной выплаты за 2025 год) | отсутствует |
| 3.9. | Контрольная точка 3.9. Документ утвержден (подписан) |  | 09.01.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Областной закон (закон Томской области об областном бюджете) | КонсультантПлюс |
| 3.10. | Контрольная точка 3.10. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят |  | 09.01.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Постановление (постановление Администрации Томской области от 18.12.2023 № 587а) | КонсультантПлюс |
| 3.11. | Контрольная точка 3.11. Выплаты осуществлены |  | 25.12.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Платежное поручение (платежный документ) | отсутствует |
| 3.12. | Контрольная точка 3.12. Отчет о реализации мероприятия предоставлен |  | 26.12.2026 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Отчет (отчет о предоставлении единовременной денежной выплаты за 2026 год) | отсутствует |
| 4 | Мероприятие 4 «Финансовое обеспечение реализации мероприятий региональной программы «Развитие Государственной ветеринарной службы Томской области» | 01.01.2024 | 27.12.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. |  |  |
| 4.1. | Контрольная точка 4.1. Закупка включена в план закупок |  | 01.03.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | План-график закупок (план-график закупок, размещенный в Единой информационной системе) | zakupki.gov.ru |
| 4.2. | Контрольная точка 4.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 17.06.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Государственный контракт | zakupki.gov.ru |
| 4.3. | Контрольная точка 4.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 02.09.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | отсутствует |
| 4.4. | Контрольная точка 4.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту |  | 01.10.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Платежное поручение (платежный документ) | отсутствует |
| 5 | Мероприятие 5 «Финансовое обеспечение расходов по выполнению работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области, к существующей и (или) проектируемой сети газораспределения, оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации, выполнению работ по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению объектов областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области» | 01.01.2024 | 27.12.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. |  |  |
| 5.1. | Контрольная точка 5.1. Документ утвержден (подписан) |  | 09.01.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Областной закон (закон Томской области от 27.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов») | КонсультантПлюс |
| 5.2. | Контрольная точка 5.2. Документ разработан |  | 01.03.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Приказ (приказ Департамента ветеринарии Томской области) | КонсультантПлюс |
| 5.3. | Контрольная точка 5.3. Соглашение о предоставлении из областного бюджета областным государственным автономным учреждениям субсидии на иные цели заключено |  | 28.06.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Соглашение (соглашение о предоставлении из областного бюджета областным государственным автономным учреждениям субсидии на иные цели) | отсутствует |
| 5.4. | Контрольная точка 5.4. Отчет о реализации мероприятия предоставлен |  | 27.12.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Отчет (отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 2024 год) | отсутствует |
| 6 | Мероприятие 6 «Финансовое обеспечение расходов на выполнение работ по сбору, транспортировке, уничтожению биологических отходов на территории Томской области» | 01.01.2024 | 27.12.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. |  |  |
| 6.1. | Контрольная точка 6.1. Документ утвержден (подписан) |  | 09.01.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Областной закон (закон Томской области от 27.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов») | КонсультантПлюс |
| 6.2. | Контрольная точка 6.2. Документ разработан |  | 01.03.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Приказ (приказ Департамента ветеринарии Томской области) | КонсультантПлюс |
| 6.3. | Контрольная точка 6.3. Соглашение о предоставлении из областного бюджета областным государственным автономным учреждениям субсидии на иные цели заключено |  | 01.04.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Соглашение (соглашение о предоставлении из областного бюджета областным государственным автономным учреждениям субсидии на иные цели) | отсутствует |
| 6.4. | Контрольная точка 6.4. Отчет о реализации мероприятия предоставлен |  | 27.12.2024 | Департамент ветеринарии Томской области, начальник Департамента ветеринарии Томской области Табакаев В.В. | Отчет (отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 2024 год) | отсутствует |

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации комплекса процессных мероприятий (КПМ)

Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных

(Наименование КПМ)

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Содержание государственной услуги (работы) | Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) | Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) | Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) | Значения показателя объема государственной услуги (работы) |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Государственные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ветеринарные обследования объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения | Проведение ветеринарных обследований личных подсобных хозяйств, пасек и рыбопромысловых водоёмов | На выезде в соответствии с планом-графиком | Областные государственные автономные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области (далее - Учреждения) | Количество обследований, единиц | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 51 158,4 | 49 103,3 | 49 103,3 |
| 1.2. | Плановые иммунизации и обработки животных против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных | Иммунизация животных против актуальных для области инфекционных болезней, антипаразитарные обработки животных | На выезде в соответствии с планом-графиком | Учреждения | Количество вакцинаций, единиц | 529 164 | 529 164 | 529 164 | 82 149,5 | 78 849,5 | 78 849,5 |
| 1.3. | Диагностические мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных | Проведение аллергических проб на туберкулез, осмотр на гиподерматоз | На выезде в соответствии с планом-графиком | Учреждения | Количество мероприятий, единиц | 140 408 | 135 002 | 135 002 | 33 123,8 | 31 793,2 | 31 793,2 |
| 1.4. | Отбор проб в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности в ветеринарном отношении продукции животного происхождения на территории Томской области | Отбор проб биологического материала с целью проведения лабораторных исследований на особо опасные болезни животных и болезни общие для человека и животных; проведение трихинеллоскопии; отбор проб на безопасность пищевых продуктов и кормов | На выезде в соответствии с планом-графиком, стационарно | Учреждения | Количество проб, штук | 624 935 | 639 154 | 639 154 | 63 120,9 | 60 585,3 | 60 585,3 |
| 1.5. | Лабораторные исследования в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности в ветеринарном отношении продукции животного происхождения на территории Томской области | Лабораторные исследования биологического материала на особо опасные болезни животных, болезни, общие для человека и животных, исследования на безопасность пищевых продуктов и кормов | Стационарно | ОГАУ «Асиновское райветуправление»; ОГАУ «Бакчарское райветуправление»; ОГАУ «Каргасокское райветупраление»; ОГАУ «Колпашевское межрайонное ветуправление»; ОГАУ «Кожевниковское райветуправление»; ОГАУ «Кривошеинское межрайонное ветуправление»; ОГАУ «Томская облветлаборатория» | Количество исследований, единиц | 434 403 | 434 403 | 434 403 | 59 926,1 | 57 518,9 | 57 518,9 |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,0 | 699,0 | 699,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 177,7 | 278 549,2 | 278 549,2 |